## Приложение № 1

## «Задание на проектирование»

## к Договору на выполнение работ по корректировке ПСД (без сметной части)

№______________ от _____ _________ 20____г

# Задание на проектирование

Корректировка Проектно-сметной документации (без сметной части),

по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)» (далее – Проект ПЭ). |
|  | Заказчик | ТОО «Силлено» |
|  | Основание корректировки ПСД (техническая документация) | Корректировка ПД выполняется на основании: - ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы ПД; - необходимость внесения изменённых проектных решений. Объем корректировки ПД не фиксируется на этапе заключения договора и уточняется Исполнителем по мере получения и анализа комплектов РД; - подписанных EPC-контрактов; - необходимости актуализации ПОС в части уточнения продолжительности строительства с 36 до 45 месяцев; - изменения и (или) дополнения в объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические и технологические решения отдельных зданий и сооружений, в том числе в части объектов ОЗХ и технологических установок по результатам рабочей документации в финальной ревизии IFC (Выпущено для строительства). - необходимости разработки СТУ, а также при необходимости корректировку формулировок отдельных положений ранее разработанных СТУ без изменения их технической сущности с учётом актуальных проектных решений и требований проекта в соответствии с действующим законодательством РК (подлежит дополнительному рассмотрению и согласованию). - применения китайских стандартов GB для металлоконструкций; - Закона РК “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан”, требования СН РК 1.02-03-2022, а также Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. |
|  | Вид строительства | Новое |
|  | Стадия проектирования | Двухстадийное проектирование основного завода по производству Полиэтилена. |
|  | Цель разработки корректировки ПД | Целью разработки корректировки проектно-сметной документации является: - приведение ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствие с актуализированными исходными данными и обновленными проектными решениями, а также обеспечение повторного получения положительного заключения государственной экспертизы. - добавление участка хранения хозяйственно-питьевой воды на территории комплекса. |
|  | Месторасположение объекта | Территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИНТ), находящаяся по адресу Республика Казахстан Атырауская область, город Атырау, вдоль трассы Атырау-Доссор, РКА 2201400008483810. |
|  | Источник инвестирования | Заемные средства и Средства участников. |
|  | Особые условия строительства | На территории СЭЗ HИHT. На площадке отсутствуют строения, она находится в непосредственной близости от ЖД станции «Заводская» и сети автомобильных дорог СЭЗ НИНТ, TOO «KUS» и TOO «KPI». Пыльные бури, сейсмичность площадки уточнить по результатам изысканий и предоставить обоснование. Уровень ответственности зданий и сооружений принять в соответствии с DDD (рабочей документацией). |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Мощность по производству полиэтилена (ПЭВП, ЛПЭНП) – 1 250 тыс. т/год. По установкам: - Установка этанового пиролиза 1 260 тыс. т/год по этилену - Установки производства полиэтилена 625 тыс. т/год по полиэтилену с суспензионной установки 625 тыс. т/год по полиэтилену с газофазной установки - Установка димеризации этилена (линейных альфа-олефинов - ЛАО) 33 тыс. т/год по бутен-1 Газохимический комплекс также включает объекты ОЗХ и логистический комплекс для отгрузки готовой продукции Режим работы: непрерывный, круглосуточный. |
|  | Технические условия на подключение, исходно-разрешительная документация | - При разработке проектной документации используются ранее полученные и действующие технические условия на подключение к инженерным сетям и источникам обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, связь и иные коммуникации), а также исходно-разрешительная документация, полученная в установленном порядке в рамках разработки первоначальной ПД. - Исполнитель на основании рабочей документации, разработанной EPC-подрядчиками по разделу АСМ, разрабатывает и предоставляет Заказчику исходные данные и комплект документации, необходимый для самостоятельного получения Заказчиком технических условий (ТУ) и согласований в государственных органах Республики Казахстан. - В части транспортной инфраструктуры используются ранее выданные и действующие технические условия и согласования на примыкание железнодорожного пути необщего пользования к существующим железнодорожным путям. Указанные технические условия и согласования применяются при условии их действительности на момент разработки корректировки проектной документации, соответствия требованиям действующих нормативных документов и требованиям владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также отсутствия изменений проектных решений, влияющих на параметры и условия примыкания. В случае необходимости актуализации исходных данных, вызванной истечением срока действия технических условий и согласований, изменением нормативных требований либо корректировкой проектных решений, Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику комплект исходных данных, расчетных и технических материалов в объеме, необходимом для получения Заказчиком актуальных технических условий и согласований, включая, при необходимости, разделы СЦБ, связи, электроснабжения и иных систем железнодорожной инфраструктуры, если такие требования вытекают из условий примыкания и требований владельца инфраструктуры. |
|  | Объем работ | Разработка стадии «Проект» осуществляется в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 и иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и включает: - корректировку ранее разработанной и утвержденной проектной документации (без сметной части) по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)» в объёме, обусловленном изменениями исходных данных и проектных решений, без изменения производственной мощности и базовых технологических решений; - корректировку раздела «Организация строительства» (ПОС) с изменением продолжительности строительства с 36 до 45 месяцев, включая актуализацию календарных графиков, организационно-технологических решений, потребности во временных зданиях и сооружениях, а также внесение соответствующих изменений во взаимосвязанные разделы проектной документации; - анализ и актуализацию решений генерального плана в части соответствия требованиям промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, а также требованиям гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включая проверку размещения аварийно-спасательной службы, лаборатории, центральной операторной и иных объектов с постоянным пребыванием персонала, с подготовкой заключения о соответствии либо перечня корректирующих мероприятий; - анализ проектного решения по центральной операторной в части допустимости исключения противорадиационного укрытия (ПРУ) с проверкой соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты, и при необходимости подготовку предложений по корректирующим мероприятиям; - разработку не менее одного обязательного специального технического условия (СТУ), а также возможность разработки дополнительного СТУ (по результатам анализа), в соответствии с разделом 8 СН РК 1.02-03-2022, с обеспечением подготовки необходимых материалов и сопровождения процедуры согласования в уполномоченных органах; - выполнение сравнительного технического анализа применения китайских стандартов GB для проектирования металлоконструкций, подтверждение их эквивалентности международным и/или национальным стандартам, применяемым в Республике Казахстан, и подготовку соответствующего технического обоснования; - анализ актуальности ранее полученных технических условий на подключение к инженерным сетям и исходно-разрешительной документации, определение необходимости их продления либо актуализации в связи с изменением сроков строительства и иными корректировками, а также подготовку материалов для получения соответствующих согласований при необходимости; - актуализацию разделов проектной документации в части изменений, связанных с промышленной безопасностью, пожарной безопасностью, гражданской защитой, охраной окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями, энергосбережением и антитеррористической защищённостью; - разработку и согласование Декларации промышленной безопасности (ДПБ) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» и действующими Правилами разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта; - выполнение и предоставление технических расчетов по всем откорректированным разделам ПД; - Формирование комплекта откорректированной проектной документации (без сметной части), подготовку сравнительной таблицы изменений и (или) дополнений по каждому разделу в формате «было / стало», с указанием обоснований вносимых изменений и (или) дополнений согласно Приложению 10, сопровождение государственной экспертизы, устранение замечаний экспертизы, а также обеспечение получения положительного заключения государственной экспертизы. В рамках исполнения указанного задания Исполнитель обеспечивает доработку и приведение рабочей документации ЕРС, включая доукомплектование комплектов и, при необходимости, перевод РД на русский язык и техническая адаптация под требования экспертизы. - Оказание консультационных услуг согласно Статье 28 Договора по вопросам применения действующих нормативно-технических документов, нормативных правовых актов и законодательных требований Республики Казахстан в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая разъяснение требований нормативной базы, подготовку устных и/или письменных консультаций по вопросам корректировки проектных решений, а также участие экспертов Исполнителя в консультационных совещаниях с Заказчиком, в том числе проведение очных встреч по согласованию Сторон для обсуждения отдельных вопросов. - В связи с актуализацией действующих санитарных норм и требований, допускающих размещение резервуаров хозяйственно-питьевой воды на территории СЭЗ, необходимо: - предусмотреть размещение резервуаров хранения хозяйственно-питьевой воды на территории объекта; - разработать соответствующие технологические, архитектурно-строительные и инженерные решения; - выполнить корректировку генерального плана в части размещения сооружений и инженерных сетей; - предусмотреть подключение резервуаров к проектируемым системам водоснабжения; - при необходимости выполнить корректировку смежных разделов ПД в объеме, необходимом для прохождения повторной государственной экспертизы. Настоящий объём работ не включает разработку рабочей документации (Detailed Design Documentation), изменение производственной мощности, изменение базовых технологических решений, перерасчёт технологического оборудования, разработку сметной документации и выполнение новых инженерных изысканий, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой. |
|  | Работы по контролю над корректировки ПДД | Исполнитель обязан осуществлять корректировку проектной документации во взаимодействии с Заказчиком, обеспечивая прозрачность и контроль хода выполнения работ. В рамках выполнения работ Исполнитель обязан: - участвовать в рабочих совещаниях, технических сессиях и координационных встречах с Заказчиком и EPC-подрядчиками (при необходимости); - представлять промежуточные материалы и отчёты о ходе выполнения корректировки; - составлять протоколы совещаний и вести реестры протоколов, документооборота и трансмитталов, а также обеспечивать проектную коммуникацию через отдел документооборота; - исполнитель обязан до начала выполнения работ представить на согласование Заказчику кандидатуры Главного инженера проекта (ГИП) и управляющего проектом (проектного координатора), обладающих необходимой квалификацией и опытом для реализации проекта соответствующего уровня сложности; Заказчик вправе отклонить предложенные кандидатуры без объяснения причин. В случае отклонения либо последующего требования Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену соответствующих специалистов на иных, предварительно согласованных с Заказчиком, в сроки, не нарушающие общий график выполнения работ. - учитывать и отрабатывать замечания Заказчика, включая консультационные запросы, в установленные сроки. - обеспечивать согласованность откорректированных решений с материалами рабочей документации (Detailed Design), предоставляемыми EPC-подрядчиками; - участвовать в процедурах государственной экспертизы, включая подготовку ответов на замечания и участие в совещаниях по рассмотрению проекта; - обеспечивать применение действующих нормативных требований Республики Казахстан и принятых стандартов проекта; - обеспечивать полноту и качество разрабатываемой документации. Исполнитель несёт ответственность за качество, полноту, достоверность и нормативную корректность разрабатываемых материалов, включая технические расчёты, обоснования, СТУ и иные документы, входящие в состав корректировки. |
|  | Требования к разработке ПД стадии «Проект» | - Корректировка проектной документации стадии «Проект» должна быть выполнена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая СН РК 1.02-03-2022, действующие строительные нормы и правила, а также требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС). - Корректировка выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, обусловленных настоящим заданием, а также с учетом решений рабочей документации (Detailed Design Documentation), разрабатываемой EPC-подрядчиками. - Исполнитель обязан обеспечить: - соответствие откорректированной документации требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Республики Казахстан; - корректное оформление документации в соответствии с ЕСКД и СПДС; - согласованность откорректированных решений с действующей проектной документацией и материалами рабочей документации; - полноту технических расчетов и обоснований по откорректированным разделам; - подготовку документации в формате, принимаемом государственной экспертизой. - Материалы рабочей документации EPC-подрядчиков будут предоставляться на английском языке. При необходимости Исполнитель обеспечивает корректную интерпретацию данных материалов и отражение соответствующих решений в составе проектной документации стадии «Проект». |
|  | Проектируемые сооружения | В состав объектов завода по производству полиэтилена входят, но не ограничиваясь: Установка этанового пиролиза: - Блок подготовки и нагрева сырья - Блок печей пиролиза - Блок квенчинга - Блок производства технологического пара - Компрессия пирогаза - Блок щелочной промывки - Охлаждение пирогаза и осушка - Блок селективного гидрирования газа - Разделение C2/C3 (колонна Деэтанизатора) - Низкотемпературная секция - Разделение C1/C2 (колонна Деметанизатора) - Разделение C2H4/C2H6 (Сплиттер этан/этилена) - Разделение C4/C5 (колонна Дебутанизатора) - Система очистки водорода (блок КЦА) - Пропановая система охлаждения и пропановый компрессор - Этиленовая система охлаждения и этиленовый компрессор - Система подачи метанола и химреагентов - Резервуар хранения этана - Резервуар хранения этилена - Факельное хозяйство этанового пиролиза - Прочие вспомогательные объекты и энергоресурсы установки Установки полимеризации - Суспензионная установка производства линейного полиэтилена, линия 1; - Газофазная установка производства линейного полиэтилена, линия 2; - Склад хранения готовой продукции, включая установку окончательной обработки полимеров; Установка димеризации этилена (линейных альфа-олефинов ЛАО) - Установка производства бутен-1 Объекты общезаводского хозяйства - Инженерные сети и сооружения; - Трубные эстакады с технологическими трубопроводами, с сопутствующими сетями и коммуникациями; - Производственно-бытовые здания и сооружения; - Подключение к этанопроводу; - Узлы подключения к внешним источникам энергоресурсов; - Узел подготовки топливного газа; - Блок оборотного водоснабжения; - Воздухоразделительная установка; - Сливная эстакада; - Ж/д пути; - Факельное хозяйство; - Резервуары и парки хранения промежуточных продуктов, химических реагентов и ряд других объектов; - Участок хранения хозяйственно-питьевой воды и связанные системы; - Аварийно-спасательная служба; - Логистический комплекс; - Лаборатория; - Склады хранения катализаторов, хим. реагентов, пирофорных веществ; - Склады хранения ЗИП и запасных роторов; - Склады накопления твердых и жидких отходов; - Системы связи, телекоммуникаций, ИТ, КСБ (КИТСО), СМИС/СМИК; - Система кибербезопасности; - ГПП-110кВ (Главная понизительная подстанция) - Сети электроснабжения 110, 10 кВ - Подстанции 10 кВ технологических установок и ОЗХ - Аппаратная АСУ- ТП и КИПиА - Благоустройство территории, включая внутриплощадочные автомобильные дороги, тротуары, дорожки - Озеленение территории, включая газоны. |
|  | Требования к технологии, производству продукции основному оборудованию и режиму работы | Произвести корректировку ПД на основании предоставленной документации РД установки этанового пиролиза и установок полимеризации, ЛАО и ОЗХ, и Инфраструктуры, провести адаптацию в соответствии с требованиями РК к Технологии производства, продукции, основному оборудованию и режиму работы. Основная цель Проекта – производство 1 250 тыс. т/год. линейного полиэтилена низкого давления различной плотности из извлекаемого этана на Газосепарационном комплексе. Гарантированный режим работы предприятия – Установка этанового пиролиз – 8400 часов в год; Установка полимеризация – 8000 часов в год; ЛАО – 7500 часов в год; Объекты общезаводского хозяйства – 8760 часов в год; Межремонтный цикл – 5 лет. |
|  | Инженерные изыскания | В рамках настоящей корректировки проектной документации выполнение полного комплекса новых инженерных изысканий не предусматривается. Для разработки корректировки используются ранее выполненные и принятые государственной экспертизой инженерные изыскания, выполненные в рамках разработки первоначальной проектной документации. Исполнитель обязан: - выполнить анализ актуальности ранее выполненных инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических, радиологических и иных изысканий с учетом изменений, предусмотренных настоящим ТЗ; - определить необходимость выполнения дополнительных или уточняющих изысканий, обусловленных изменениями проектных решений (при наличии); - при выявлении необходимости выполнения уточняющих изысканий представить Заказчику обоснование и программу работ; - обеспечить использование актуальных данных изысканий при корректировке проектной документации. Дополнительные инженерные изыскания выполняются только в случае, если они прямо обусловлены изменениями, вносимыми в рамках настоящей корректировки, и необходимы для получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Корректировка проектной документации стадии «Проект» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием. В состав корректировки входят изменения в соответствующие разделы проектной документации, предусмотренные разделом 9 СН РК 1.02-03-2022, в объеме, обусловленном изменениями исходных данных и проектных решений, без изменения производственной мощности и базовой технологии. Корректировке подлежат: - паспорт проекта (при необходимости); - энергетический паспорт проекта (в части изменений); - общая пояснительная записка (в части изменений); - генеральный план и организация транспорта (в части актуализации решений); - инженерная защита территории (при необходимости); - архитектурно-строительные решения (в части изменений); - технологические решения (без изменения мощности и состава основного оборудования); - инженерные сети, системы и оборудование (в части изменений, связанных с корректировкой); - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций; - система антитеррористической защищенности; - проект организации строительства (ПОС); - охрана окружающей среды (в части изменений); - иные разделы, на которые оказывают влияние изменения, предусмотренные настоящей корректировкой. Архитектурно-строительные решения Выполнить актуализацию архитектурно-строительных решений в части изменений генерального плана, планировочных решений и решений по центральной операторной. Полная переработка раздела не предусматривается. Технологические решения Актуализация технологических решений выполняется исключительно в части отражения изменений, связанных с корректировкой, без изменения производственной мощности и состава основного технологического оборудования. Генеральный план и транспорт Выполнить корректировку решений генерального плана в части: - размещения зданий и сооружений; - санитарных и противопожарных разрывов; - зонирования производства; - размещения объектов с постоянным пребыванием персонала. Инженерные сети, системы и оборудование Выполнить актуализацию разделов инженерных систем в объеме изменений, предусмотренных настоящей корректировкой, с учетом действующих технических условий. Разработка новых схем внешнего энергоснабжения, систем АЧР, САОН, АСКУЭ, а также полная переработка АСУ ТП и КИПиА не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой. Проект организации строительства ПОС подлежит корректировке в части изменения продолжительности строительства, графиков работ, мобилизации персонала и техники, а также иных организационно-технологических решений, обусловленных увеличением срока строительства. Общие требования Исполнитель обязан: - выполнить и предоставить технические расчеты по всем откорректированным разделам; - обеспечить корректное отражение высотных отметок и проектных параметров в откорректированных чертежах; - обеспечить соответствие документации требованиям ЕСКД, СПДС и нормативных документов Республики Казахстан. Разработка сметной документации, расчёт эффективности инвестиций и формирование сводной информации по казахстанскому содержанию в рамках настоящей корректировки не предусматриваются. |
|  | Требования к составу ПД | Состав и содержание стадии «Проект» проекта основного завода по Производству полиэтилена должны соответствовать: - требованиям CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - разработать «Декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта» и произвести ее регистрацию в уполномоченном органе; - требованиям НПА и НТД РК; - применимым международным стандартам; - разработанным СТУ; - «Проект» по объему и содержанию должен соответствовать требованиям норм и правил, действующих на территории РК; - Все работы выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием, а также действующими в Республике Казахстан стандартами, нормами, правилами, инструкциями и положениями, регулирующими вопросы выполнения согласования/разрешения и утверждения проектной документации для строительства; Проектная документация должна быть разработана в границах точек подключения сырья, продуктопроводов и энергоресурсов, ж/д и автодорог в соответствии с Техническими условиями на подключение. |
|  | Требования к охране окружающей среды и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и рационального природопользования, а также выполнить анализ корректировки ПД на предмет необходимости внесения изменений в экологическую документацию и разрешительные документы. При выявлении изменений, влияющих на экологические показатели объекта, обеспечить подготовку и согласование необходимых корректировок экологической документации, а также получение (переоформление) экологических разрешений в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Нормативно-правовая база Исполнитель обязан соблюдать и руководствоваться: Экологическим кодексом РК № 400-VI от 02.02.2021 г.; Водным кодексом РК № 178-VIII ЗРК от 09.04.2025 г.; Действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами РК в области охраны окружающей среды; Лучшими международными экологическими практиками; Требованиями экологической безопасности; Политиками, уставами, внутренними регламентами и процедурами Заказчика в области охраны окружающей среды. Экологическая оценка и разрешительная документация В рамках Работ Исполнитель обязан: - провести анализ изменений в части источников выбросов, образования отходов, физических воздействий, санитарно-защитной зоны и иных экологически значимых параметров объекта; - при необходимости выполнить актуализацию инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации; - подготовить заключение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения дополнительных процедур экологической оценки, корректировки материалов ОВОС, экологических разрешений и иных разрешительных документов; - в случае если проведение дополнительных экологических процедур будет требоваться законодательством Республики Казахстан либо уполномоченным органом, обеспечить разработку соответствующей экологической документации, получение необходимых согласований и сопровождение процедур до получения положительных заключений; - при необходимости организовать и провести общественные слушания в порядке, установленном экологическим законодательством Республики Казахстан; - обеспечить взаимодействие с государственными органами и иными заинтересованными сторонами по вопросам экологического сопровождения корректировки проекта; - подготовить рекомендации по внесению изменений в действующие экологические разрешения либо подтвердить отсутствие необходимости их корректировки. Результатом Работ является заключение Исполнителя о соответствии корректировки ПД требованиям экологического законодательства Республики Казахстан, а также получение необходимых согласований и разрешительных документов в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан. Экологические разрешения При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных государственных органов, обеспечить получение в соответствии с главой 9 Экологического кодекса Республики Казахстан: - экологического разрешения на воздействие на период СМР, включая разработку проекта нормативов эмиссий, программы ПЭК, ПУО, плана мероприятий по ООС и иных необходимых документов; - комплексного экологического разрешения (КЭР) на период эксплуатации, включая разработку проекта нормативов эмиссий, программы ПЭК, ПУО, ППЭЭ, расчетов и обоснований технологических нормативов, сравнительной характеристики используемой или предполагаемой к использованию техники с наилучшими доступными техниками, приведенными в заключениях о НДТ по соответствующим областям их применения, а также иных необходимых документов. При необходимости, обусловленной требованиями законодательства Республики Казахстан, решениями уполномоченных органов либо результатами рассмотрения экологической документации, организовать общественные слушания по получению экологических разрешений и КЭР в установленном порядке с полным сопровождением процедуры за счет Подрядчика Исполнителя (аналогично общественным слушаниям по проекту ОВОС). Иные требования и условия - Выполнить анализ необходимости и, при необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, выполнить предварительные расчеты выбросов парниковых газов от предприятия в установленном законодательством порядке. - При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, обеспечить получение разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан с разработкой, согласованием и сопровождением получения всей необходимой документации. - При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, разработать и согласовать с уполномоченными органами проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с последующим прохождением государственной комплексной вневедомственной экспертизы и получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения. - В случае необходимости проведения мероприятий по озеленению в соответствии с санитарными правилами от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 обеспечить получение необходимых согласований местных исполнительных органов и подготовку соответствующих обоснований в составе проекта СЗЗ. - При необходимости, обусловленной корректировкой проектных решений, требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) требованиями уполномоченных органов, обеспечить получение от местных исполнительных органов: генерального плана, топографической съемки и иных исходных данных, необходимых для разработки проектной, экологической и разрешительной документации. |
|  | Требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям | Исполнитель обязан выполнить анализ корректировки ПД на предмет необходимости внесения изменений в санитарно-эпидемиологическую и экологическую документацию и разрешительные документы. При выявлении изменений, влияющих на санитарно-эпидемиологические показатели объекта, обеспечить подготовку и согласование необходимых корректировок документации, а также получение (переоформление) соответствующих разрешений в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. - Разработать разделы ПД в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Экологическим кодексом Республики Казахстан и санитарными правилами РК. - В случае внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и вступление в силу новых нормативно-правовых актов (НПА) до завершения процедуры ОВОС и получения заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы, следует учитывать все изменения в действующих нормативах и требования новых НПА Республики Казахстан. - Разработать и согласовать с уполномоченными органами РК проект санитарно-защитной зоны (далее проект СЭЗ) для прохождения государственной комплексной вневедомственной экспертизы и получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения. - При необходимости по мероприятиям озеленения: в случае расположения объекта указанные в п. 50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 получить согласование от местных исполнительных органов об озеленении определённой местности населенного пункта, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. - При необходимости получить технические условия от источника водоснабжения на объем полива зеленых насаждений. - Получить от МИО генеральный план, топографической съемки местности озеленения и других документов в случае необходимости. - Запросить, получить и разработать все необходимые материалы, сведения, исследования, экспертизы, заключения, справки согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для подачи на комплексную вневедомственную экспертизу, в том числе, не ограничиваясь: - письмо от уполномоченного государственного органа, подтверждающее отсутствие скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций в месте расположения земельного участка, выделенного под строительство; письмо от уполномоченного государственного органа об отсутствии на территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации и т.д. |
|  | Мероприятия по доступности маломобильных групп населения | В рамках корректировки проектной документации Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия проектных решений требованиям законодательства Республики Казахстан в части обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения. С учетом функционального назначения объекта как опасного производственного комплекса с особыми условиями труда и ограниченным доступом посторонних лиц, мероприятия по обеспечению доступности предусматриваются в административно-бытовых, офисных и общественных помещениях, предназначенных для пребывания персонала и посетителей. Производственные зоны, технологические установки и иные участки с ограниченным доступом, обусловленным требованиями промышленной безопасности, не относятся к помещениям общего доступа и проектируются с учетом требований безопасности производственного процесса. Корректировка раздела выполняется в объеме изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и правилами техники безопасности и охраны труда на предприятии. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности, гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Корректировка раздела «Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия откорректированных проектных решений требованиям Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», а также действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан в области промышленной безопасности, гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В рамках настоящей корректировки подлежит актуализации: - мероприятия по промышленной безопасности в части изменений проектных решений; - мероприятия по гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом актуализированного генерального плана и решений по центральной операторной; - проверка необходимости устройства или корректировки защитных сооружений гражданской защиты (в том числе ПРУ) в связи с внесёнными изменениями; - анализ категорий опасности объекта и актуализация соответствующих расчётов (при необходимости). Исполнитель обязан обеспечить разработку и согласование Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта либо её актуализацию (в зависимости от требований уполномоченных органов) в установленном законодательством порядке. В части применения технологических процессов и оборудования на опасном производственном объекте Исполнитель обязан определить необходимость получения экспертных заключений и разрешений на применение технологий в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и подготовить материалы для получения соответствующих разрешений в объёме, обусловленном настоящей корректировкой. Полная переработка раздела инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности и гражданской защите не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящим Техническим заданием. |
|  | Требования по энергосбережению | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан. |
|  | Разработка специальных технических условий (СТУ) | В рамках корректировки проектной документации Исполнитель обязан выполнить анализ нормативной базы Республики Казахстан и определить необходимость разработки специальных технических условий (СТУ) в случаях отсутствия действующих норм, регулирующих отдельные проектные решения, либо при наличии обоснованных отступлений от требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан. Разработка СТУ осуществляется на основании ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, решений рабочей документации (Detailed Design Documentation), предоставляемых EPC-подрядчиками, а также действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан. Исполнитель обязан разработать не менее одного обязательного СТУ, а также предусмотреть возможность разработки одного дополнительного СТУ (по результатам проведенного анализа). В составе работ по разработке СТУ Исполнитель обеспечивает подготовку детального технического обоснования необходимости разработки СТУ, пояснительной записки с описанием проектных решений и компенсирующих мероприятий (в случае принятия решений об отступлении от действующих норм), а также оформление СТУ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая положения СН РК 1.02-03-2022 и действующие процедуры согласования. При разработке СТУ должны быть учтены требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской защиты, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и сейсмической безопасности. Исполнитель обязан обеспечить проведение научно-технической экспертизы разработанных СТУ с получением независимой рецензии профильной специализированной организации в области нефтегазовой отрасли, а также обеспечить согласование СТУ с уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и иными заинтересованными государственными органами в установленном порядке. Утверждение СТУ осуществляется Заказчиком. В ходе разработки корректировки проектной документации Исполнитель обязан обеспечивать нормативное обоснование проектных решений и компенсирующих мероприятий, подлежащих включению в СТУ, а также учитывать положения утвержденных СТУ в составе откорректированной проектной документации. |
|  | Требования по планированию и отчетности по проекту | - Выполнение всех процедур контроля проекта, таких как планирование и составление графиков, оценка прогресса, отчетность, контроль изменений проекта и т.д. а также выполнение всех требований по контролю над проектом, утвержденных Заказчиком; – Предоставление Графика работ 3 уровня, охватывающий общий объем работ в ПО Primavera P6, загруженный ресурсами и весовыми значениями для измерения прогресса; - Предоставление Главного Реестра Документации (ГРД), включающий весь пакет РД, а также запланированные, прогнозируемые и фактические даты, текущий процент выполнения и статус каждого документа, подлежащего проверке Заказчиком в любое время; - Предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ по объему работ в соответствии с согласованными форматами и процедурами, включая еженедельное обновление графика 3 уровня, ГРД и графика работ на 2 месяца вперед и т.д.; - Следование системе документооборота и процедурам нумерации документации, утвержденных Заказчиком. |
|  | Проведение согласования ПД с компетентными и государственными органами Республики Казахстан | Исполнитель обязан обеспечить сопровождение корректировки проектной документации в части согласований и получения положительного заключения государственной экспертизы в объёме, обусловленном настоящей корректировкой. В рамках выполнения работ Исполнитель обязан: - определить перечень согласований и разрешительных документов, необходимость получения которых обусловлена внесёнными изменениями; - подготовить необходимые материалы для согласования откорректированной проектной документации с уполномоченными государственными органами в случаях, прямо связанных с настоящей корректировкой; - сформировать полный комплект откорректированной проектной документации (без сметной части) для подачи на государственную комплексную вневедомственную экспертизу; - осуществить электронную подачу проектной документации через установленную государственную информационную систему; - участвовать в рассмотрении проекта государственной экспертизой, готовить и предоставлять ответы на замечания, обеспечивать корректировку документации по результатам рассмотрения; - обеспечить получение положительного заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы на откорректированную проектную документацию. Исполнитель обязан провести анализ существующих технических условий и исходно-разрешительной документации, выданных уполномоченными государственными органами Республики Казахстан по всем разделам ПД, с целью определения их актуальности, достаточности и применимости в рамках настоящей корректировки ПД. По результатам анализа Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику реестр технических условий и разрешительной документации (согласно Приложению 11) с указанием: - наименования документа; - выдавшего органа; - статуса (действует / требует актуализации / подлежит замене / требуется получение нового); - необходимости продления, переоформления или получения нового документа; - планируемых сроков получения, продления либо актуализации (при необходимости). - и другую информацию. Исполнитель обязан определить необходимость получения дополнительных заключений, согласований и/или подтверждений уполномоченных органов Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь вопросами водопользования и специального водопользования, исключительно в части изменений, вносимых в рамках настоящего Технического задания, а также обеспечить подготовку соответствующих материалов при необходимости. Получение разрешений, согласований и заключений, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в входит в объём работ Исполнителя. |
|  | Требования к передаваемой продукции Заказчику | - Документация передается заказчику на русском языке; - Количество передаваемых экземпляров в твердом переплете оформленной документации – 2 экз. - В электронном виде в оригинальных форматах Microsoft Word, Excel, AutoCAD (DWG, в версии 2010 г.), ЛИРА и других используемых программ, сметы - в формате KENML, а также комплекты в формате Portable Document Format (PDF) на DVD­дисках - 2 экз. Сканированные материалы/формат PDF текстовой и графической части разделов проекта необходимо формировать в виде многостраничных файлов по принципу: «один раздел (подраздел) - один том (книга). - Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены, в форматах DOC и PDF с оформленным оглавлением (посредством «закладок») и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов. - Документацию также необходимо предоставить на электронном носителе (внешний жесткий диск, USB накопитель). - Подготовить полный пакет документов для электронной подачи на государственную комплексную вневедомственную экспертизу через единый портал PГП «Госэкспертиза». - Вся документация в электронном виде должна предоставляться в редактируемых (native) форматах исходных программ, используемых при разработке документации (Microsoft Word, Excel, AutoCAD DWG, ЛИРА и др.). Текстовые и табличные данные не допускается представлять в виде вставленных растровых изображений (скан-копий, картинок) внутри файлов. Все текстовые, табличные и графические материалы должны быть представлены в редактируемом виде, обеспечивающем возможность последующего внесения изменений, поиска и копирования данных. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации с учетом изменений, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить анализ и актуализацию решений по обеспечению пожарной безопасности в объёме изменений, включая: - проверку соответствия противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками с учетом актуализированного генерального плана; - актуализацию решений по наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению (при необходимости); - проверку проездов и подъездов для пожарной техники; - проверку степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности в части изменений; - проверку категорий зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в объёме изменений; - анализ достаточности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты — в части откорректированных решений; - проверку алгоритмов взаимодействия систем противопожарной защиты с инженерными системами (в части изменений); - актуализацию организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В случае изменения компоновки объектов или иных решений, влияющих на противопожарную защиту, Исполнитель обязан выполнить необходимые расчёты и обоснования в объёме изменений. В части обеспечения противопожарной защиты производственных объектов Исполнитель обязан проверить соответствие ранее предусмотренного пожарного депо действующим требованиям законодательства Республики Казахстан. При необходимости корректировки параметров пожарного депо или количества пожарных автомобилей — выполнить соответствующее расчетное обоснование. Полная переработка раздела пожарной безопасности не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных настоящей корректировкой. |
|  | Система антитеррористической защищенности объектов | Корректировка раздела «Система антитеррористической защищенности объектов» выполняется на базе ранее разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Исполнитель обязан выполнить анализ соответствия откорректированных проектных решений требованиям постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 «Требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», а также иным действующим нормативным правовым актам Республики Казахстан. В рамках настоящей корректировки подлежит актуализации раздел антитеррористической защищенности в объёме изменений, включая: - проверку влияния изменений генерального плана на систему периметральной защиты; - проверку размещения объектов с постоянным пребыванием персонала; - анализ соответствия решений по контролю доступа, видеонаблюдению и инженерно-техническим средствам охраны — в части изменений; - актуализацию организационно-технических мероприятий при необходимости. Полная переработка раздела антитеррористической защищенности не предусматривается, за исключением случаев, прямо обусловленных изменениями, предусмотренными настоящим Техническим заданием. |
|  | Этапы и сроки выполнения работ по корректировке и согласованию ПД | Разработка корректировки ПД и согласование с уполномоченными органами выполняются поэтапно в соответствии с Графиком передачи исходных данных (Приложение 2) и Календарным графиком работ (Приложение 3), являющимися приложениями к Договору. Передача исходных данных, а также выполнение работ по настоящему Договору осуществляются по отдельным производственным участкам и/или технологическим установкам Объекта. Сроки выполнения соответствующих этапов работ исчисляются с даты передачи Заказчиком исходных данных по соответствующему производственному участку и/или технологической установке. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи исходных данных график выполнения работ подлежит соответствующей корректировке в части промежуточных этапов и сроков выполнения отдельных Работ. При этом Исполнитель обязан предпринять все разумно необходимые меры для соблюдения конечного срока получения положительного заключения КВЭ как указано в Приложении 3. |
|  | Ответственность | Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ согласно договору и получение положительного заключения Государственной экспертизы с подтверждением целевых технико-экономических показателей проекта. Исполнитель ответственен за приемку исходных данных для корректировки ПД. |

| за и от имени Заказчика | за и от имени Исполнителя |
| --- | --- |
| _________________________ / Авутбаев М.А М.П. | __________________________ / М.П. |